## Backlog
No. | Meeting Date | Design ID | ผู้รับผิดชอบ | Task | Status | Priority | Duration | Start Date | Due Date | จำนวนวันทำจริง
1 | 2022-02-17 | RU01D01 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | วางแผนการดำเนินการของโครงการ และแบ่งงานในส่วนต่าง ๆ | DONE | HIGHT | 1 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 1
2 | 2022-02-18 | RU01D02 | วรท, ญาณิศา | แบ่งงานสำหรับ Conceptual Model (Data Model) (Step 2) | DONE | HIGHT | 7 | 2022-02-18 | 2022-02-24 | 7
3 | 2022-02-18 | RU01D03 | วิมลฉัตร, พิมพ์ชนก | แบ่งงานสำหรับภาพรวม Data Flow Level 1 (Step 1) | DONE | HIGHT | 3 | 2022-02-18 | 2022-02-20 | 3
4 | 2022-02-18 | RU01D03 | ศุกลภัทร | แบ่งงานสำหรับ Implementation Roadmap (Step 1) | DONE | HIGHT | 1 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 1
5 | 2022-02-18 | RU01D03 | ณัฐจิรา, ปวีณ์ญา, ชนัญญา | แบ่งงานสำหรับ Data Architecture Design (Step 1) | DONE | HIGHT | 1 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 1
6 | 2022-02-20 | RU01D03 | ณัฐจิรา, ปวีณ์ญา, ชนัญญา | อัพเดตในส่วนของ Data Architecture Design (Step 1) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 1
7 | 2022-02-20 | RU01D03 | ปวีณ์ญา, ศุกลภัทร | แบ่งงานสำหรับ Workflow (Step 1) | DONE | HIGHT | 2 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2
8 | 2022-02-21 | RU01D03 | วิมลฉัตร, พิมพ์ชนก | อัพเดตภาพรวม Data Flow Level 1 (Step 1) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 1
9 | 2022-02-21 | RU01D03 | ณัฐจิรา, วิมลฉัตร, ชนัญญา, พิมพ์ชนก | แบ่งงาน Data Flow Level 2 (Step 1) | DONE | HIGHT | 1 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1
10 | 2022-02-26 | RU01D02 | วรท, ญาณิศา | อัพเดต Conceptual Model (Data Model) (Step 2) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 1
11 | 2022-02-26 | RU01D03 | ปวีณ์ญา, ศุกลภัทร | อัพเดต Workflow (Step 1) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 1
12 | 2022-03-05 | RU01D02 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | แบ่งทำ Logical Model Physical Model และ Datadict (Step 2) | DONE | HIGHT | 5 | 2022-03-05 | 2022-03-09 | 5
13 | 2022-03-09 | RU01D02 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | อัพเดต Logical Model Physical Model และ Datadict (Step 2) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 1
14 | 2022-03-10 | RU01D04 | ตัวแทนของกลุ่ม | อัพเดตความคืบหน้าของ Project กับอาจารย์รัชฎา (ครั้งที่1) | DONE | HIGHT | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 1
15 | 2022-03-11 | RU01D02 | วรท, ญาณิศา | ทำรายงานส่วน Data Model (Step 2) | DONE | HIGHT | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2
16 | 2022-03-12 | RU01D02 | วรท, ญาณิศา | อัพเดตรายงาน ส่วน Data Model (Step 2) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 1
17 | 2022-03-16 | RU01D05 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | แบ่งงานในส่วน Requirement and Design | DONE | HIGHT | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 3
18 | 2022-03-17 | RU01D05 | ศุกลภัทร, ปวีณ์ญา, ชนัญญา, พิมพ์ชนก | ทำ UX Flowchart และ Wireframe | DONE | HIGHT | 3 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 3
19 | 2022-03-18 | RU01D05 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | ทำ Hoshin Matrix | DONE | HIGHT | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1
20 | 2022-03-18 | RU01D06 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | แบ่งงาน Database UX UI และ Mock-up (Wix) | DONE | HIGHT | 45 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 45
21 | 2022-03-20 | RU01D05 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | อัพเดต งาน Requirement and Design | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 1
22 | 2022-03-23 | RU01D03 | ณัฐจิรา, วิมลฉัตร, ชนัญญา, พิมพ์ชนก | อัพเดตงาน Data Flow Level 2 (Step 1) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1
23 | 2022-03-25 | RU01D06 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่ 1 | DONE | HIGHT | 1 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1
24 | 2022-03-25 | RU01D07 | วรท, ณัฐจิรา | แบ่งงานในส่วน Business Continuty Plans (Step 3) | DONE | HIGHT | 1 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1
25 | 2022-03-25 | RU01D08 | ศุกลภัทร, ชนัญญา | แบ่งงานในส่วน Data Security Access Controls (Step 4) | DONE | HIGHT | 4 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 4
26 | 2022-03-25 | RU01D08 | ปวีณ์ญา, พิมพ์ชนก | แบ่งงานในส่วน Data Security Policies (Step 4) | DONE | HIGHT | 3 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | 3
27 | 2022-03-28 | RU01D05 | วรท (TL) | อัพเดตงานในส่วนของ Requirement and Design กับอาจารย์วสิศ (ครั้งที่ 1) | DONE | HIGHT | 1 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1
28 | 2022-04-01 | RU01D06 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่2 | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1
29 | 2022-04-01 | RU01D07 | วรท, ณัฐจิรา | อัพเดต Business Continuty Plans (Step 3) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1
30 | 2022-04-01 | RU01D08 | ศุกลภัทร, ชนัญญา | อัพเดต Data Security Access Controls (Step 4) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1
31 | 2022-04-01 | RU01D08 | ปวีณ์ญา, พิมพ์ชนก | อัพเดต Data Security Policies (Step 4) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1
32 | 2022-04-01 | RU01D08 | ศุกลภัทร, ชนัญญา, ปวีณ์ญา | แบ่งงานในส่วน Data Security Roles & Responsibility (Step 4) | DONE | HIGHT | 6 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 6
33 | 2022-04-06 | RU01D06 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่3 | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1
34 | 2022-04-06 | RU01D09 | ณัฐจิรา, วิมลฉัตร, พิมพ์ชนก, วรท, ญาณิศา | แบ่งงานในส่วน Data Wrangling (Step 5) | DONE | HIGHT | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-11 | 6
35 | 2022-04-14 | RU01D06 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่4 | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1
36 | 2022-04-14 | RU01D08 | ศุกลภัทร, ชนัญญา, ปวีณ์ญา | อัพเดต Data Security Roles & Responsibility (Step 4) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1
37 | 2022-04-14 | RU01D09 | ณัฐจิรา, วิมลฉัตร, พิมพ์ชนก, วรท, ญาณิศา | อัพเดต Data Wrangling (Step 5) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1
38 | 2022-04-18 | RU01D05 | วรท , วิมลฉัตร | อัพเดต Progress Slide กับอาจารย์วสิศ (ครั้งที่ 2) | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1
39 | 2022-04-21 | RU01D06 | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่5 | DONE | MEDIUM | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1

## Gant Chart
No. | Activities | 17 FEB | 18 FEB | 20 FEB | 21 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 9 MAR | 10 MAR | 11 MAR | 12 MAR | 16 MAR | 17 MAR | 18 MAR | 20 MAR | 23 MAR | 25 MAR | 28 MAR | 1 Apr | 6 Apr | 14 Apr | 18 Apr | 21 Apr | Output | Responsible
1 | วางแผนการดำเนินการของโครงการ และแบ่งงานในส่วนต่าง ๆ | [22 empty] | แผนการจัดทำโปรเจค | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
2 | แบ่งงานสำหรับ Conceptual Model (Data Model) (Step 2) | [22 empty] | Conceptual Model (Data Model) (Step 2) | วรท, ญาณิศา
3 | แบ่งงานสำหรับภาพรวม Data Flow Level 1 (Step 1) | [22 empty] | Data Flow Level 1 (Step 1) | วิมลฉัตร, พิมพ์ชนก
4 | แบ่งงานสำหรับ Implementation Roadmap (Step 1) | [22 empty] | Implementation Roadmap (Step 1) | ศุกลภัทร
5 | แบ่งงานสำหรับ Data Architecture Design (Step 1) | [22 empty] | Data Architecture Design (Step 1) | ณัฐจิรา, ปวีณ์ญา, ชนัญญา
6 | อัพเดตในส่วนของ Data Architecture Design (Step 1) | [22 empty] | Data Architecture Design (Step 1) | ณัฐจิรา, ปวีณ์ญา, ชนัญญา
7 | แบ่งงานสำหรับ Work Flow (Step 1) | [22 empty] | Work Flow (Step 1) | ปวีณ์ญา, ศุกลภัทร
8 | อัพเดตภาพรวม Data Flow Level 1 (Step 1) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Data Flow Level 1 (Step 1) | วิมลฉัตร, พิมพ์ชนก
9 | แบ่งงาน Data Flow Level 2 (Step 1) | [22 empty] | Data Flow Level 2 (Step 1) | ณัฐจิรา, วิมลฉัตร, ชนัญญา, พิมพ์ชนก
10 | อัพเดต Conceptual Model (Data Model) (Step 2) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Conceptual Model (Data Model) (Step 2) | วรท, ญาณิศา
11 | อัพเดต Workflow (Step 1) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Workflow (Step 1) | ปวีณ์ญา, ศุกลภัทร
12 | แบ่งทำ Logical Model Physical Mpdel และ Datadict (Step 2) | [22 empty] | Logical Model Physical Mpdel และ Datadict (Step 2) | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
13 | อัพเดต Logical Model Physical Mpdel และ Datadict (Step 2) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Logical Model Physical Mpdel และ Datadict (Step 2) | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
14 | อัพเดตความคืบหน้าของ Project กับอาจารย์รัชฎา (ครั้งที่1) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Project | ตัวแทนของกลุ่ม
15 | ทำรายงานส่วน Data Model (Step 2) | [22 empty] | รายงานส่วน Data Model (Step 2) | วรท, ญาณิศา
16 | อัพเดตรายงาน ส่วน Data Model (Step 2) | [22 empty] | ความคืบหน้าของรายงาน ส่วน Data Model (Step 2) | วรท, ญาณิศา
17 | แบ่งงานในส่วน Requirement and Design | [22 empty] | Requirement and Design | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
18 | ทำ UX Flowchart และ Wireframe | [22 empty] | UX Flowchart และ Wireframe | ศุกลภัทร, ปวีณ์ญา, ชนัญญา, พิมพ์ชนก
19 | ทำ Hoshin Matrix | [22 empty] | Hoshin Matrix | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
20 | แบ่งงาน Database UX UI และ Mock-up (Wix) | [22 empty] | Database UX UI และ Mock-up (Wix) | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
21 | อัพเดต งาน Requirement and Design | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Requirement and Design | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
22 | อัพเดตงาน Data Flow Level 2 (Step 1) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Data Flow Level 2 (Step 1) | ณัฐจิรา, วิมลฉัตร, ชนัญญา, พิมพ์ชนก
23 | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่ 1 | [22 empty] | ความคืบหน้าของ UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
24 | แบ่งงานในส่วน Business Continuty Plans (Step 3) | [22 empty] | Business Continuty Plans (Step 3) | วรท, ณัฐจิรา
25 | แบ่งงานในส่วน Data Security Access Controls (Step 4) | [22 empty] | Data Security Access Controls (Step 4) | ศุกลภัทร, ชนัญญา
26 | แบ่งงานในส่วน Data Security Policies (Step 4) | [22 empty] | Data Security Policies (Step 4) | ปวีณ์ญา, พิมพ์ชนก
27 | อัพเดตงานในส่วนของ Requirement and Design กับอาจารย์วสิศ (ครั้งที่ 1) | [22 empty] | ความคืบหน้าของRequirement and Design | วรท (TL)
28 | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่2 | [22 empty] | ความคืบหน้าของUX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
29 | อัพเดต Business Continuty Plans (Step 3) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Business Continuty Plans (Step 3) | วรท, ณัฐจิรา
30 | อัพเดต Data Security Access Controls (Step 4) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Data Security Access Controls (Step 4) | ศุกลภัทร, ชนัญญา
31 | อัพเดต Data Security Policies (Step 4) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Data Security Policies (Step 4) | ปวีณ์ญา, พิมพ์ชนก
32 | แบ่งงานในส่วน Data Security Roles & Responsibility (Step 4) | [22 empty] | Data Security Roles & Responsibility (Step 4) | ศุกลภัทร, ชนัญญา, ปวีณ์ญา
33 | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่3 | [22 empty] | ความคืบหน้าของ UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
34 | แบ่งงานในส่วน Data Wrangling (Step 5) | [22 empty] | Data Wrangling (Step 5) | ณัฐจิรา, วิมลฉัตร, พิมพ์ชนก, วรท, ญาณิศา
35 | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่4 | [22 empty] | ความคืบหน้าของ UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
36 | อัพเดต Data Security Roles & Responsibility (Step 4) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Data Security Roles & Responsibility | ศุกลภัทร, ชนัญญา, ปวีณ์ญา
37 | อัพเดต Data Wrangling | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Data Wrangling | ณัฐจิรา, วิมลฉัตร, พิมพ์ชนก, วรท, ญาณิศา
38 | อัพเดต Progress Slide กับอาจารย์วสิศ (ครั้งที่ 2) | [22 empty] | ความคืบหน้าของ Progress Slide กับอาจารย์วสิศ | วรท , วิมลฉัตร
39 | อัพเดตงาน UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) ครั้งที่5 | [22 empty] | ความคืบหน้าของ UX(website), UI, Database และ Mock-up (Wix) | สมาชิกทุกคนในกลุ่ม